台州学院毕业设计（论文）工作记录卡

| 姓 名 | 钟杏素 | 学 院 | 生命科学学院 | 专业年级 | 03生物科学1班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划总进度 | 第 7 学期 第 1 周 ———— 第 8 学期 第 9 周 |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 实施环节 | 主 要 工 作 内 容 |  |  |  | 指导教师（签名） |
| 2006.9.5~2006.9.31 | 选 题 | 查阅相关资料，完成实验设计。 |  |  |  |  |
| 2006.10.8~2006.10.20 | 开题报告 | 完成开题报告，确实实验方案；完成种子的前处理和溶剂的配置。 |  |  |  |  |
| 2006.11.1~2006.11. 31 | 实验 | 完成实验处理。 |  |  |  |  |
| 2007.12.1~2007.12.31 | 数据处理 | 完成数据的统计分析；完成英文翻译与综述。 |  |  |  |  |
| 2007.1.3~2007.1.31 | 初 稿 | 完成论文初期写作，并进行修改。 |  |  |  |  |
| 2007.2.1~2007.2.20 | 二 稿 | 查阅相关参考文献，完成论文的中期写作，交于指导老师进行修改。 |  |  |  |  |
| 2007.2.21~2007.3.10 | 三 稿 | 根据指导教师意见进行论文修改。 |  |  |  |  |
| 2007.3.10~2007.3.31 | 定 稿 | 完成论文写作，交于指导教师审核。 |  |  |  |  |
| 2007.4.1~2007.4.31 | 材料整理 | 完成论文的定稿，进行最后的资料整理，准备上交。 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |